Управленческий проект

«Молодой педагог – будущее современного образования»

В условиях введения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (далее – профстандарт «Педагог») вопрос профессиональной компетентности стоит достаточно остро.

Особенностью труда молодых педагогов является то, что с первого дня работы они имеют те же самые обязанности и несут ту же ответственность, что и педагоги с многолетним стажем работы, а родители ожидают от них столь же безупречного профессионализма.

Результаты исследований показывают, что многие начинающие педагоги боятся собственной несостоятельности во взаимодействии с воспитанниками, их родителями; опасаются критики администрации и опытных коллег, постоянно волнуются, что что-нибудь не успеют, забудут, упустят. В ситуации хронического невроза педагог не способен ни на творчество, ни, тем более, на инновации. Мы считаем, что педагог не может быть от природы наделен готовыми профессиональными данными, реализующимися в ДОУ.

Нужно целенаправленно помогать, создавать необходимые организационные, научно-методические и мотивационные условия для повышения профессионального компетентности и более легкой адаптации в коллективе. Поэтому проект мы решили направить на повышение профессиональной компетентности именно молодых педагогов ДОУ со стажем работы менее 5 лет.

В нашем детском саду работает 25 педагогов. Из них 11 педагогов (44 %) имеют стаж работы более 15 лет, 8 педагогов (32 %) - от 5 до 15 лет и 6 педагогов (24 %) – до 5 лет. При этом молодые педагоги в настоящее время не имеют квалификационной категории, что снижает показатели детского сада, установленные муниципальным заданием. Также в ходе анализа были выявлены проблемы у молодых педагогов:

• отсутствие опыта и недостаток знаний по  организации работы с детьми дошкольного возраста;

• страх публичных выступлений;

• недостаточная активность в выборе форм и методов работы.

Цель проекта: создание условий для повышения профессиональной компетентности молодых педагогов ДОУ.

Задачи проекта:

- Выявить затруднения молодых педагогов в профессиональной практике и применить меры по их предупреждению в дальнейшей работе.

- Обеспечить постепенное вовлечение молодых педагогов во все сферы жизни образовательной организации.

- Включить педагогов в самообразовательную и исследовательскую деятельность, развивать профессиональное мышление и готовность к инновационным преобразованиям.

Участники проекта: администрация ДОУ, педагоги.

Сроки реализации проекта: ноябрь – август 2019 года

Основные направления работы

1. Организация профессиональной коммуникации.

2. Мотивация саморазвития.

3. Психологическая и методическая поддержка.

4. Организация наставничества.

Механизм реализации проекта:

1. Оценивание уровня профессиональной компетентности молодых педагогов и представление результатов мониторинговых исследований.

2. Составление графика повышения квалификации молодых педагогов детского сада.

3. Разработка ИППР с указанием проблемы, этапов погружения в суть проблемы, рекомендации.

4. Участие молодых педагогов в мероприятиях различного уровня

5. Создание портфолио педагога.

Методы и приемы работы:

Собеседование

Совместный анализ НОД

Просмотр презентаций

Выступление на педчасах, педсоветах

Участие в семинарах, семинарах-практикумах.

Подготовка и проведение семинара - практикума

Посещение НОД

Посещение районных методических объединений педагогом.

Ресурсное обеспечение проекта:

Учебно-методические ресурсы:

- методическая литература, необходимая для реализации проекта;

- подписные издания, находящиеся в доступе методического кабинета «Воспитатель ДОУ», «Дошкольная педагогика», «Ребенок в детском саду», «Справочник старшего воспитателя», «Управление ДОУ», «Дошкольное воспитание», «Справочник педагога-психолога ДОУ»;

- наглядно – дидактические пособия для проведения образовательной деятельности (в соответствии с ФГОС ДО)

Материально-технические ресурсы:

- мультимедиа проектор;

- пополнение развивающей предметно-пространственной среды.

Информационные ресурсы:

- обращение к сайту дошкольной организации;

- обращение к интернет-ресурсам;

- ознакомление с опытом работы педагогов дошкольной организации.

Риски проекта:

- увеличение нагрузки на молодых педагогов, попадание в ситуацию стресса и страха и в итоге уход из профессии или в другое ДОУ;

- пассивная позиция молодого педагога;

- неуверенность в профессиональной успешности, неготовность к изменению сложившегося образа жизни;

- психологический климат в коллективе.

Этапы реализации проекта

Организационный этап (ноябрь) - усиление мотивационной готовности, обеспечение теоретической готовности молодых педагогов к освоению новшеств.

Содержание деятельности

- Внесение изменений в структуру методической деятельности.

- Пополнение воспитателями базовых научных и методических знаний (копилка методических разработок).

- Диагностика профессиональных затруднений молодых педагогов

Практический этап (декабрь-июнь) - обеспечение практической готовности педагогического коллектива к освоению новшеств.

Содержание деятельности:

Молодые педагоги на данном этапе вовлекаются в научно-исследовательскую деятельность, внедряют в работу современные педагогические технологии, обобщают свой опыт работы.

1. Разработка методической продукции по материалам самообразовательной работы: дидактические игры, развивающие пособия, конспекты НОД с детьми, мероприятия с родителями.

2. Выступление по материалам самообразовательной деятельности на педагогических советах.

3. Подготовка творческого отчета по материалам самообразования и выступление на педагогическом совете.

4. Участие в реализации проектов инновационной деятельности ДОУ, научно-практических конференциях, педагогических чтениях, работе муниципальных стажировочных площадок, педагогических советов, конкурсах различного уровня и др.

5. Подготовка необходимых документов и материалов для прохождения аттестации на квалификационную категорию.

- Развитие исследовательских умений воспитателей (разработка проектов)

- Организация открытых показов, мастер-классов, семинаров, круглых столов т. д.

Заключительный этап (август) – оценка эффективности реализации проекта по выделенным критериям.

Содержание деятельности:

Повторная диагностика профессиональных затруднений молодых педагогов.

Составление программы деятельности педагогического коллектива по дальнейшему развитию профессионального потенциала.

План работы с молодыми педагогами

| Организационный этап (ноябрь 2019 года) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. | Анализ профессиональных затруднений молодых педагогов, с целью выявлению затруднений в профессиональной деятельности. Анализ анкетирования. | 1 неделя ноября | Педагог-психолог ДОУ Старший воспитатель |
| 2. | Теоретический семинар «Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность педагога». Понятия «Стандарт», «Планируемые результаты», «программа», «Календарно-тематическое планирование», «Самообразование педагога», «Индивидуальная программа профессионального развития», «Портфолио педагога». | 1 ноября | Старший воспитатель |
| 3. | Составление банка новшеств, подготовка методической копилки для молодых педагогов | Ноябрь | старший воспитатель |
| Практический (декабрь 2019 -июнь 2020 года) |  |  |  |
| 1. | Разработка индивидуальных программ профессионального развития молодых педагогов | 1-2 неделя декабря | Заведующий Старший воспитатель |
| 2. | Мастер-класс по разработке и ведению рабочей документации: рабочая программа, календарно-тематическое планирование: формулировка цели, постановка задач. | 2 неделя декабря | Старший воспитатель Педагоги-наставники |
| 3. | Семинар-практикум «Обучение молодых педагогов современным технологиям взаимодействия с детьми» (ТРИЗ, проектирования, ИКТ, творческие отчёты, фото и видеопрезентации, портфолио и т.д.) | 3 неделя декабря | Старший воспитатель Педагоги-стажисты Специалисты ДОУ |
| 4. | Практикум по разработке НОД, его анализу и самоанализу. | 2-3 неделя января | Старший воспитатель |
| 5. | Обзорный контроль. Посещение НОД молодого педагога с целью общего ознакомления с профессиональным уровнем работы. |  | Заведующий Старший воспитатель Молодые педагоги Педагоги-наставники Педагог-психолог ДОУ |
| 6. | Посещение НОД педагогов-стажистов. Анализ НОД. Отчёт о посещении |  | Старший воспитатель Педагоги-наставники |
| 7. | Заседание круглого стола молодых педагогов и их наставников. Тренинг «Педагогические ситуации. Проблемная ситуация на НОД и выход из нее». Совместное обсуждение возникших проблем на НОД. | 4 неделя января | Заведующий Старший воспитатель |
| 8. | Прохождение курсов повышения квалификации | В течение года | старший воспитатель Молодые педагоги |
| 9. | Теоретический семинар «Аттестация. Современные требования к повышению квалификации педагогов». | февраль | Заведующий ДОУ Старший воспитатель |
| 10. | Ярмарка педагогических идей, наработок по речевому развитию, развитию финансовой грамотности у дошкольников (дидактические игры, развивающие пособия). | февраль, апрель | старший воспитатель молодые педагоги |
| 11. | Семинар-практикум с элементами тренинга «Методы личностного развития детей в соответствии с образовательной программой ДОО» | март | Заведующий ДОУ Старший воспитатель Педагог-психолог Педагоги-наставники |
| 12. | Участие молодых педагогов в работе муниципальных стажировочных площадок | В течение года | Старший воспитатель Молодые педагоги |
| 13. | Выступление на педсовете по материалам самообразовательной деятельности. Презентация творческого отчёта. | Согласно годового плана | Старший воспитатель Молодые педагоги |
| 14. | Вовлечение молодых педагогов в работу творческих групп, мастер-классов, педагогических советов, научно-практических конференций, семинаров различных уровней | В течение года | Старший воспитатель |
| 15. | Открытый показ НОД молодыми педагогами. Анализ, самоанализ НОД | май | Старший воспитатель Молодые педагоги Педагоги-наставники |
| 16. | Конкурс «Педагогический дебют 2020» | Ноябрь 2019-май 2020 | Старший воспитатель |
| 17 | Всероссийский конкурс «Творческий воспитатель» | Ноябрь-декабрь 2019 | Старший воспитатель |
| 18. | Региональный конкурс «Мой первый урок» | март-апрель | Старший воспитатель |
| Заключительный (август 2020 года) |  |  |  |
| 1. | Повторное анкетирование молодых педагогов для выявления профессиональных затруднений, определение степени комфортности молодого педагога в коллективе. Анализ первичных и повторных анкет | 1 неделя августа | Педагог-психолог ДОУ |
| 2. | Круглый стол «Методическая выставка молодого педагога» | 2 неделя августа | Старший воспитатель Молодые педагоги |
|  | Игра «100 к 1» среди молодых педагогов и педагогов-наставников | 3 неделя августа | Заведующий Старший воспитатель |
| 3. | Составление молодым педагогом рефлексивного отчёта деятельности, определение задач на новый учебный год. Отчёт наставников о проделанной работе, анализ работы молодого педагога. Итоги реализации ИППР. | 4 неделя августа | Заведующий Старший воспитатель Молодые педагоги Наставники Педагог-психолог |
| 4. | Подведение итогов реализации проекта |  | Заведующий |

Продукты реализации проекта:

- индивидуальная программа профессионального развития педагога;

- портфолио молодого педагога.

Ожидаемые результаты:

- Повышение уровня профессиональной компетентности молодых педагогов ДОУ.

- Внедрение инновации и нововведений (участие в профессиональных конкурсах на различном уровне, разработка методических пособий и рекомендаций).

- Создание модели системной работы по непрерывному повышению квалификации и образования.

- Успешное прохождение аттестации молодыми педагогами.  На 20 % повысится доля педагогов, имеющих квалификационную категорию.

- Разработка индивидуальных программ профессионального развития молодых педагогов.

- Формирование портфолио у каждого молодого педагога.

- Формирование у молодых педагогов индивидуального стиля педагогической деятельности.

Промежуточные результаты

Во время представления управленческого проекта в октябре 2019 года были даны рекомендации по внесению изменений в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (воспитатель, учитель)».

Поэтому на первом этапе была проведена диагностика профессиональных затруднений молодых педагогов по методике «Квадрат функций». В основу этой методики вошли профессиональные компетенции из профессионального стандарта. В диагностике приняли участие 7 молодых педагогов (стаж работы до 5 лет). Самыми распространенными затруднениями среди молодых педагогов нашего детского сада стали следующие профессиональные компетенции:

1) особенности становления и развития детских деятельностей в раннем возрасте;

2) методы личностного развития детей в соответствии с образовательной программой ДОО;

3) разработка рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Исходя из данных затруднений, были внесены соответствующие корректировки в план работы с молодыми педагогами.

За 2 месяца реализации проекта были проведены следующие мероприятия.

Проведен теоретический семинар «Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность педагога», у всех молодых педагогов разработаны индивидуальные программы профессионального развития, педагогами-наставниками был проведен мастер-класс по разработке и ведению рабочей документации, семинар-практикум «Современные технологии взаимодействия с детьми». В настоящее время проходит обзорный контроль по организации и проведению НОД молодыми педагогами с целью общего ознакомления с профессиональным уровнем работы. Молодые педагоги готовятся к ярмарке педагогических идей, где они представят свои методические пособия.

Молодые педагоги принимают активное участие в различных мероприятиях:

- 3 педагога принимают участие в мероприятиях ОмГПУ в рамках проекта «Педагогический дебют»;

- 3 педагога приняли участие во Всероссийском конкурсе «Творческий воспитатель», где представили свои методические разработки;

- 2 педагога участвуют в работе муниципальных стажировочных площадок;

- 3 педагога подали заявки на участие в телекоммуникационном проекте «Экономическая игротека», организованном БДОУ «Детский сад № 9 г. Тары».

Кроме того, 1 молодой педагог успешно прошла аттестацию на первую квалификационную категорию.